## コピー元
製作期間：7/8～8/28 ※以降、挿入で増やしていってください。 | プロト |  | α |  | β |  | マスター
| 7/8～7/16 |  | ○/○～○/○ |  | ○/○～○/○
項目 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
プロト
プレイヤー | 2024-07-08 | 2024-07-10
・操作 | 2024-07-08 | 2024-07-10
・移動 | 2024-07-08 | 2024-07-09
・通常攻撃 | 2024-07-08 | 2024-07-09
・カメラ移動 | 2024-07-08 | 2024-07-10
エネミー | 2024-07-11 | 2024-07-14
・蜂 | 2024-07-11 | 2024-07-13
・出現 | 2024-07-11 | 2024-07-13
・スライム | 2024-07-13 | 2024-07-14
・出現 | 2024-07-13 | 2024-07-14
Scene | 2024-07-08 | 2024-07-16
・ゲームタイトルシーン | 2024-07-08 | 2024-07-09
・ゲームプレイシーンに遷移する | 2024-07-08 | 2024-07-09
・ゲームプレイシーン | 2024-07-08 | 2024-07-16
・画面上にプレイヤーとエネミーを出します | 2024-07-08 | 2024-07-16
α
プレイヤー |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-29
・魔法攻撃 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-20
・魔法攻撃の実装 |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-20
エネミー |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-26
・蜂 |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-23
・攻撃(プレイヤーに近づいてくる) |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23
・HP |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-23
・スライム |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-26
・攻撃(プレイヤーに近づいてくる) |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-26
・HP |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-26
ステージ |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-31
・ステージの制作 |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-31
・当たり判定 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-05
・敵とプレイヤー本体の当たり判定 |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-02
・敵と攻撃(斬撃)の当たり判定 |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-05
・敵と攻撃(魔法)の当たり判定 |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-05
エネミーの配置
・Scene
・ゲームタイトル画面
・ゲームセレクト画面に遷移する
・ゲームセレクト画面
・ステージを選べて選んだステージに遷移する
・ゲームプレイ画面
・一通り遊べるようにする
・ステータス画面
・ステータスのポイントの振り分け
・それが終わった後にセレクト画面に遷移する
・ゲームクリア画面
・ステータス画面に遷移する
β
マスター